## ○計算書
単品スライド額計算書（参考） | [31 empty] | 単位：円
○工事材料の品目類毎（鋼材類、燃料油等）の変動額がそれぞれ対象工事額の1.0%を超える場合に請求可能です。
○工事諸元・スライド額算出表 | [6 empty] | ○スライド対象判定表
工事番号 | [6 empty] | 品目 |  | 材料名 |  | 規格 |  | 数量単位 |  | 設計数量 |  | スライド対象数量 |  | 価格変動前 の単価 |  | 価格変動前 の金額(税込) |  | 価格変動後 の購入金額(税込) |  | 価格変動後 の実勢金額(税込) |  | 採用金額 |  | 変動額 |  | スライド対象の判定
工 事 名
工事箇所名 | [16 empty] | ① |  | ② |  | ③＝①×②×α×消費税率 |  | ④＝⑧×消費税率 |  | ⑤＝⑨×α×消費税率 |  | ⑥＝MIN(④、⑥） |  | ⑦＝⑥ー③
工 期 | [6 empty] | 鋼材類 | [23 empty] | －
受 注 者
工事予定価格（税込）
当初契約金額（税込）
現契約金額（税込） |  |  |  |  | …a
請負比率（α） | [8 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
協議開始日 | [6 empty] | 燃料油 | [23 empty] | －
部分払額（税込） |  |  |  |  | …b
受発注者負担額（税込） |  | 0 |  |  | …(a-b)×0.01
スライド対象変動額（税込） |  | スライド対象外
スライド額（税抜） |  | スライド対象外
[9 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
スライド額（税込） |  | スライド対象外 |  |  |  |  | その他の品目 | [23 empty] | －
※スライド額は、スライド対象変動額から受発注者負担額を除いた金額とする。
[9 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
[7 empty] | スライド対象変動額 | [7 empty] | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0
○スライド対象品目入力表
品目 | 材料名 | 規格 | 数量単位 | 設計数量 | スライド 対象数量 | 価格変動前 の単価 (設計単価) | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 価格変動後
[7 empty] | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 購入単価 | 購入金額⑧
[8 empty] | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 | 実勢単価 | 実勢金額⑨
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
〇計算書の使い方
・基本は黄色のセルにのみ入力してください。
・行が足りない場合には適宜増やしてください。なお、その際は数式も併せて修正してください。
・この計算書は参考です。スライド請求にあたっては必ずマニュアルに基づき受発注者で協議してください。
１．工事諸元・スライド額算出表に必要事項を入力してください。
２．スライド対象品目入力表に、材料名、数量、単価等を入力してください。（購入単価：受注者が実際に購入した単価、実勢単価：物価資料等の単価）
ただし、購入価格等を受注者が証明できない場合は基本的にスライドの対象とならないのでマニュアルを確認してください。
３．スライド対象判定表は自動計算されるので入力の必要はありません。
ただし、購入金額が実勢金額より高い場合でも、受注者が妥当性の証明ができれば購入金額を採用することができます。その際には⑥の数式を修正してください。

## 計算例
単品スライド額計算書（参考） | [31 empty] | 単位：円
○工事材料の品目類毎（鋼材類、燃料油等）の変動額がそれぞれ対象工事額の1.0%を超える場合に請求可能です。
○工事諸元・スライド額算出表 | [6 empty] | ○スライド対象判定表
工事番号 |  | 〇〇国補地道第〇〇-〇〇-〇〇〇-〇-〇〇〇号 外 |  |  |  |  | 品目 |  | 材料名 |  | 規格 |  | 数量単位 |  | 設計数量 |  | スライド対象数量 |  | 価格変動前 の単価 |  | 価格変動前 の金額(税込) |  | 価格変動後 の購入金額(税込) |  | 価格変動後 の実勢金額(税込) |  | 採用金額 |  | 変動額 |  | スライド対象の判定
工 事 名 |  | 道路改良舗装工事
工事箇所名 |  | 主要地方道〇〇線（〇〇市〇〇地内） | [14 empty] | ① |  | ② |  | ③＝①×②×α×消費税率 |  | ④＝⑧×消費税率 |  | ⑤＝⑨×α×消費税率 |  | ⑥＝MIN(④、⑥） |  | ⑦＝⑥ー③
工 期 |  | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 鋼材類 |  | 異形棒鋼 |  | SD295 D16 |  | t |  | 120 |  | 120 |  | 80000 |  | 10147167 |  | 13200000 |  | 11415563 |  | 11415563 |  | 1268396 |  | ○
受 注 者 |  | ㈱〇〇建設
工事予定価格（税込） |  | 66968000
当初契約金額（税込） |  | 64350000
現契約金額（税込） |  | 64350000 |  |  | …a
請負比率（α） |  | 0.96091 | [6 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | 10147167 |  | 13200000 |  | 11415563 |  | 11415563 |  | 1268396
協議開始日 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 燃料油 |  | 軽油 |  | 1.2号 |  | L |  | 1000 |  | 1000 |  | 136 |  | 143751 |  | 156244 |  | 147176 |  | 147176 |  | 3425 |  | ×
部分払額（税込） |  | 12000000 |  |  | …b
受発注者負担額（税込） |  | 523500 |  |  | …(a-b)×0.01
スライド対象変動額（税込） |  | 5496382
スライド額（税抜） |  | 4520000
[9 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | 143751 |  | 156244 |  | 147176 |  | 147176 |  | 3425
スライド額（税込） |  | 4,972,000円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ：452,000円 |  |  |  |  | その他の品目 |  | ボックスカルバート |  | 2000×2000×2000 |  | 個 |  | 100 |  | 100 |  | 300000 |  | 31709898 |  | 38500000 |  | 35937884 |  | 35937884 |  | 4227986 |  | ○
※スライド額は、スライド対象変動額から受発注者負担額を除いた金額とする。
[9 empty] | 小計 | [5 empty] | － |  | － |  | － |  | 31709898 |  | 38500000 |  | 35937884 |  | 35937884 |  | 4227986
[7 empty] | スライド対象変動額 | [7 empty] | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5496382
○スライド対象品目入力表
品目 | 材料名 | 規格 | 数量単位 | 設計数量 | スライド 対象数量 | 価格変動前 の単価 (設計単価) | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 〇月 |  | 価格変動後
[7 empty] | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 数量 | 購入単価 | 購入単価 | 購入金額⑧
[8 empty] | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 |  | 実勢単価 | 実勢単価 | 実勢金額⑨
鋼材類 | 異形棒鋼 | SD295 D16 | t | 120 | 120 | 80000 | [8 empty] | 20 | 100000 | 30 | 100000 | 40 | 100000 | 30 | 100000 | [8 empty] | 100000 | 12000000
[16 empty] | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | [8 empty] | 90000 | 10800000
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
燃料類 | 軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 1000 | 136 | 80 | 138 | 80 | 142 | 90 | 141 | 80 | 142 | 80 | 140 | 90 | 142 | 80 | 140 | 70 | 143 | 80 | 144 | 100 | 145 | 90 | 142 | 80 | 145 | 142.04 | 142040
[8 empty] | 136 |  | 138 |  | 139 |  | 138 |  | 138 |  | 140 |  | 138 |  | 139 |  | 140 |  | 142 |  | 140 |  | 142 | 139.24 | 139240
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
その他の品目 | ボックスカルバート | 2000×2000×2000 | 個 | 100 | 100 | 300000 | [8 empty] | 100 | 350000 | [14 empty] | 350000 | 35000000
[16 empty] | 340000 | [14 empty] | 340000 | 34000000
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [26 empty] | 0
0
〇計算書の使い方
・基本は黄色のセルにのみ入力してください。
・行が足りない場合には適宜増やしてください。なお、その際は数式も併せて修正してください。
・この計算書は参考です。スライド請求にあたっては必ずマニュアルに基づき受発注者で協議してください。
１．工事諸元・スライド額算出表に必要事項を入力してください。
２．スライド対象品目入力表に、材料名、数量、単価等を入力してください。（購入単価：受注者が実際に購入した単価、実勢単価：物価資料等の単価）
ただし、購入価格等を受注者が証明できない場合は基本的にスライドの対象とならないのでマニュアルを確認してください。
３．スライド対象判定表は自動計算されるので入力の必要はありません。
ただし、購入金額が実勢金額より高い場合でも、受注者が妥当性の証明ができれば購入金額を採用することができます。その際には⑥の数式を修正してください。
購入単価：受注者が実際に購入した単価
実勢単価：物価資料等の単価

## 【参考】実施フロー
※様式はマニュアル等を参照してください